**Проект**

**План основных мероприятий Десятилетия детства на 2021-2023 годы, проводимых**

**в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный****исполнитель** | **Источник финансирования** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **Cовершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни детей**
 |
| 1 | Проведение мероприятий, в том числе приуроченных к Всемирному дню профилактики самоубийств, направленных на сокращения случаев суицида и попыток суицида  | сентябрь2021 года,сентябрь2022 года,сентябрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | повышение психологической устойчивости детей, охват не менее 1 000 несовершеннолетних ежегодно |
| 2 | Проведение анкетирования законных представителей (родителей) несовершеннолетних по вопросу удовлетворенности медицинской помощью в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Реализация предложений законных представителей (родителей) несовершеннолетних. | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры(далее – Депздрав Югры),главные внештатные специалисты Депздрава Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение», утверждённая постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года №337-п(далее – государственная программа «Современное здравоохранение»)  | повышение качества медицинской помощи несовершеннолетним в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с пожеланиями законных представителей (родителей) несовершеннолетних |
| 3 | Ежегодное увеличение числа посещений несовершеннолетними медицинских организаций с профилактическими целями | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа  «Современное здравоохранение» | доля посещений несовершеннолетними медицинских организаций с профилактическими целями (%):в 2021 году – 51,5%;в 2022 году – 51,8%;в 2023 году – 52,0% |
| 4 | Ежегодное увеличение числа несовершеннолетних с впервые в жизни установленными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | доля взятых под диспансерное наблюдение несовершеннолетних с впервые установленным заболеванием:в 2021 году – 60,0%;в 2022 году – 70,0%;в 2023 году – 80,0% |
| 5 | Ежегодное увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами мальчиков врачом урологом андрологом, девочек врачом акушером гинекологом в целях сохранения репродуктивного здоровья несовершеннолетних | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | охват профилактическими медицинскими осмотрами:мальчиков - врачом урологом андрологом, девочек - врачом акушером гинекологом:в 2021 году – 70,0%;в 2022 году – 73,0%;в 2023 году – 75,0% |
| 6 | Повышение доступности и качества медицинской помощи детям с использованием телемедицинских технологий | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | количество телемедицинских консультаций с привлечением специалистов медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:в 2021 году – 800 консультаций;в 2022 году – 900 консультаций;в 2023 году – 1000 консультаций.Количество телемедицинских консультаций с привлечением специалистов федеральных медицинских организаций:в 2021 году – 450 консультаций;в 2022 году – 550 консультаций;в 2023 году – 600 консультаций |
| 7 | Организация работы нейроортопедического консилиума по лечению детей с заболеванием «детский церебральный паралич» на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница»  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | оказание медицинской помощи детям с заболеванием «Детский церебральный паралич»В 2021 году – 100 детей;В 2022 году – 125 детей;В 2023 году – 150 детей. |
| 8 | Реализация пилотного проекта по проведению аудита оказания медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | проведение аудита: в 2021 году - в 5 образовательных организациях;в 2021 году - в 10 образовательных организациях;в 2021 году - в 15 образовательных организациях |
| 9 | Обеспечение несовершеннолетних с хроническим заболеваниями лекарственными препаратами за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | увеличение количества несовершеннолетних обеспеченных лекарственными препаратами:в 2021 году – 100 детей;в 2022 году – 105 детей;в 2023 году – 110 детей |
| 10 | Повышения квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии медицинскихорганизаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыв симуляционных центрах федеральных государственных учреждений,подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию:в 2021 году - 145 специалистов;в 2022 году - 152 специалиста;в 2023 году - 157 специалистов |
| 11 | Реализация учебно-образовательного проекта «Я могу спасти жизнь!» | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | увеличение количества несовершеннолетних, обученных навыкам оказания первой помощи:в 2021 году - 500 несовершеннолетних; в 2022 году - 750 несовершеннолетних;в 2023 году - 1000 несовершеннолетних  |
| 12 | Реализация мероприятий по соблюдению этики и деонтологии сотрудниками медицинских организаций при оказании медицинской помощи детям | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,главные внештатные специалисты Депздрава Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | увеличение количества медицинских организаций, сотрудники которых обучены:в 2021 году – 40 медицинских организаций;в 2022 году – 40 медицинских организаций;2023 год – 40 медицинских организаций |
| 13 | Проведение для несовершеннолетних просветительских мероприятий в образовательных организациях по профилактике заболеваний полости рта | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,главные внештатные специалисты Депздрава Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | охват просветительскими мероприятиями:в 2021 году – 35 % образовательных организаций;в 2022 году – 40 % образовательных организаций;в 2022 году – 45 % образовательных организаций |
| 14 | Привлечение несовершеннолетних к работе волонтеров по популяризации здорового образа жизни | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | участие несовершеннолетних в мероприятиях направленных на популяризацию здорового образа жизни: в 2021 году - 10 мероприятий;в 2022 году - 12 мероприятий;в 2023 году - 15 мероприятий |
| 15 | Проведение мероприятий с беременными женщинами и женщинами с детьми, содержащимися в учреждениях Управления Федеральной службы исполнений наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, направленных на снижение абортов и профилактику отказов матерей от новорожденных детей  | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года(при необходимости)  | Депсоцразвития Югры | без финансирования | снижение абортов и профилактика отказов матерей от новорожденных детей, охват не менее 100 женщин ежегодно |
| 16 | Проведение мероприятий с несовершеннолетними получателями социальных услуг, направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе отказа от потребления алкоголя, табака и иной никотинсодержащей продукции | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | увеличение числа несовершеннолетних, отказавшихся от вредных привычек, улучшение физического и психоэмоционального состояния детей, охват не менее 1 500 несовершеннолетних |
| 17 | Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, для пациентов бюджетного учреждения автономного округа «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Благотворительный фонд охраны здоровья детей «Любовь и Благодарность» (далее – фонд «Любовь и Благодарность») | без финансирования | ежегодное проведение праздничных мероприятий, приуроченных к 1 июня (День защиты детей), с вручением подарков детям, которые проходят лечение на базе бюджетного учреждения автономного округа «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» |
| 18 | Обеспечение медицинскими изделиями (расходными материалами) детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи на дому | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | фонд «Любовь и Благодарность» | без финансирования | обеспечение медицинскими изделиями (расходными материалами):в 2021 году – 20 детей;в 2022 году – 25 детей;в 2023 году – 30 детей |
| 1. **Развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми**
 |
| 19 | Рассмотрение возможности предоставления в первоочередном порядке жилых помещений в общежитиях образовательных организаций автономного округа обучающимся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения за счет средств бюджета автономного округа для отдельных категорий граждан, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей при наличии соответствующего жилого фонда | январь2021 года,январь2022 года,январь2023 года | Депобразования и молодежи Югры,организации профессионального и высшего образования(по согласованию) | текущее финансирование деятельности организаций профессионального и высшего образования(без дополнительного финансирования) | локальные акты организаций профессионального и высшего образования автономного округа предусматривают возможность предоставления жилых помещений в общежитиях несовершеннолетним из многодетных и малообеспеченных семей, обучающимся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения за счет средств бюджета автономного округа, при наличии соответствующего жилого фонда и отсутствия потребности в жилых помещениях для обучающихся, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено право предоставления жилых помещений в первоочередном порядке |
| 20 | Проведение ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу» | сентябрь2021 года,сентябрь2022 года,сентябрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | создание условий для обучения детей из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных учреждениях,охват не менее 1 500 несовершеннолетних  |
| 21 | Применение в 2021 году нового подхода при расчете нуждаемости семей в ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно: увеличение с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты до 100 процентов величины прожиточного минимума для детей в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 годадекабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | государственная программа автономного округа «Социальное и демографическое развитие», утвержденнаяпостановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 339-п (далее- государственная программа «Социальное и демографическое развитие») | сокращение уровня бедности малообеспеченных семей с детьми на 2,6% в автономном округе к 2023 году |
| 22 | Реализация механизма предоставления гражданам мер социальной поддержки в проактивном режиме (в том числе в беззаявительном порядке) с учетом информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | сокращение числа посещений гражданами органов государственной власти, а также количества документов, предоставляемых гражданами при получении мер социальной поддержки??? цифры % |
| 23 | Усовершенствование перечня мероприятий, включаемых в программу социальной адаптации получателей государственной социальной помощи и ежемесячной выплаты на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно на основании социального контракта, обеспечение увязки мероприятий, реализуемых на основании социального контракта с иными мерами поддержки, и определение категории малообеспеченных семей, которым государственная социальная помощь и ежемесячная выплата на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставляются преимущественно на основании социального контракта  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | увеличение доли семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию ??? цифры % |
| 24 | Участие в построении эффективной системы по выводу граждан, в том числе семей с детьми, из сложной жизненной ситуации посредством обеспечения устойчивого роста их реальных денежных доходов, путем повышения адресности предоставления мер социальной поддержки  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | снижение числа малообеспеченных семей с детьми и обеспечение роста их реальных доходов??? НПА, приказ  |
| 25 | Усовершенствование условий определения нуждаемости семей с детьми при предоставлении ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей | декабрь 2021 года,декабрь 2022 годадекабрь 2023 года | Депсоцразвития Югры | Государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | повышение уровня и улучшения качества жизни семьи с детьми??? НПА, приказ |
| 26 | Предоставление подарка «Расту в Югре» и единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением ребенка (детей)  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 годадекабрь 2023 года | Депсоцразвития Югры | государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | усиление мер поддержки при рождении ребенка, ежегодное количество получателей – не менее 20 000 детей |
| 27 | Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Дептруда и занятости Югры  | государственная программа автономного округа «Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 5 октября2018 года № 343-п (далее – государственная программа «Поддержка занятости населения») | повышение образовательного уровня и конкурентоспособности на рынке труда женщин, имеющих детей (организация переобучения, повышения квалификации ежегодно не менее 350 чел.)  |
| 28 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Дептруда и занятости Югры  | государственная программа «Поддержка занятости населения» | ежегодное вовлечение не менее 11 000 подростков в трудовую деятельность в целях формирования у них жизненных ценностей, профилактики правонарушений  |
| 29 | Участие социально ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе имеющих статус социального предприятия, в оказании услуг социальной сферы (услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечение родителей, услуги в сфере дошкольного, дополнительного образования детей, психолого-педагогическая поддержка и сопровождение детей, проведение профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей и др.) | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депсоцразвития Югры,Депздрав Югры,Депкультуры Югры,Депобразования и молодежи Югры,Депспорта Югры | ? | ? |
| 30 | Организация социального сопровождения семей с детьми в соответствии с программой социальной адаптации получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, в том числе оказание содействия в трудоустройстве  | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | повышение качества жизни семей с детьми, охват не менее 200 семей ежегодно |
| 31 | Повышение финансовой грамотности семей с детьми, которые по независящим от них причинам имеют, установленный в автономном округе среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и являются получателями государственной социальной помощи, путем представления сертификатов  | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | увеличение количества семей с детьми, являющимися получателями государственной социальной помощи, прошедших обучение финансовой грамотностине более 2 000 семей |
| 32 | Проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия и организация индивидуальной профилактической работы  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав автономного округа  | без финансирования  | увеличения количества семей, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работаколичествоили уцвеличение ежегодно на?% |
| 33 | Проведение окружного совещания с заместителями председателей муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав по вопросам профилактики, правонарушений, антиобщественных действий среди несовершеннолетних, предупреждению жестокого обращения с детьми  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Отдел по обеспечению деятельности комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | текущее финансирование | повышение компетенции специалистов  по вопросам профилактики, правонарушений, антиобщественных действий среди несовершеннолетних, предупреждению жестокого обращения с детьми. Не менее 22 специалистов |
| 34 | Подготовка и повышение квалификации специалистов, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | без финансирования  | повышение компетенции специалистов  по вопросам профилактики, правонарушений, антиобщественных действий среди несовершеннолетних. Не менее 22 специалистов |
| 35 | Поддержка негосударственных организаций, деятельность которых направлена на формирование ответственного родительства, развитие родительских компетенций, внедрение сертификата на развитие родительских компетенций | декабрь2021 года | Депсоцразвития Югры | государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | формирование ответственного родительства.Приказ Депсоцразвития Югры «Об утверждении правил предоставления сертификата на оплату услуг по успешному ответственному родительству» (находится в разработке)  |
| 1. **Повышение доступности качественного образования детей**
 |
|  | * 1. **Повышение доступности качественного дошкольного и общего образования**
 |
| 36 | Тиражирование успешных практик по ранней профориентации дошкольников с целью формирования конкретно-наглядных представлений о мире профессий в соответствующей предметно-развивающей среде | май 2021 года,май 2022 года,май 2023 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | бюджеты муниципальных образований автономного округа | создание центров ранней профориентации, функционирующих в формате «Город мастеров «Мастерславль», центров активности, направленных на освоение и развитие базовых навыков в области проектирования и моделирования объектов у детей дошкольного возраста, не менее чем в 20% организаций дошкольного образования автономного округа  |
| 37 | Реализация Концепции «Шахматное образование» | май 2021 года,май 2022 года,май 2023 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования»,государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | ведение шахматного образования в 100% организациях дошкольного и общего образования.Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %,2021 год – 81,0 %;2022 год – 82,6 %;2023 год – 83,9 % |
| 38 | Реализация обновленных основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в Центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», функционирующих на базе общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | июнь2021 года,июнь2022 года,июнь 2023 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления автономногоокруга  (Белоярский район, Березовский район, Кондинский район, город Лангепас, Нефтеюганский район, Нижневартовский район, Октябрьский район, город Пыть-Ях, город Радужный, Советский район, Сургутский район, город Урай, Ханты-Мансийский район, город Югорск) | государственная программа «Развитие образования» | Реализованы обновленные образовательные программы основного общего образования по предметным областям «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика», «Технология», а также по дополнительным общеобразовательным программам |
| 39 | Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и обучения путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста на базе консультационных центров | июнь2021 года,декабрь2021 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления автономногоокруга  (город Нижневартовск, город Сургут) | без финансирования | Услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи будут оказаны 12 000  семьям, имеющих детей  |
| 40 | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | декабрь 2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депобразования и молодежи Югры | государственная программа «Развитие образования» | Обновлена материально-техническая база в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам: в 2020 году – 1, в 2021 году – 2, в 2022 году – 3, в 2023 году – 5. |
| 41 | Внедрение современных цифровых технологий в образовательную программу общего образования образовательных организаций | декабрь2021 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления автономного округа  | государственная программа «Развитие образования» | Внедрение современных цифровых технологий позволит: -сформировать цифровой образовательный профиль обучающихся и индивидуальный план обучения; -обеспечить автоматизированную поддержку управления образовательной деятельностью; -сбор, передачу, анализ и обобщение данных, необходимых для мониторинга образовательной деятельности; -унификацию и оптимизацию работы в образовательной деятельности |
| * 1. **Повышение доступности качественного дополнительного образования**
 |
| 42 | Обучение молодежи, в том числе детей старшего школьного возраста, при проведении ежегодного форума «Югра молодежная» основам журналистского мастерства, проведение мастер-классов | декабрь 2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Департаментобщественных ивнешних связей Югры,Центр «ОткрытыйРегион» | государственная программа«Развитие гражданскогоОбщества» | профессиональная ориентацияшкольников, подготовка кпрофессиональнойдеятельности студентов,повышениепрофессионального уровнямолодых журналистов |
| 43 | Вовлечение несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, в волонтерскую и иную социально значимую деятельность  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав автономного округа  | без финансирования  | не менее 75% вовлеченных несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа  |
| 44 | Реализация Концепции «Шахматное образование» | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депобразования и молодежи Югры,Депспорт Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=180701&date=01.08.2019&dst=100073&fld=134) «Развитие образования»,государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=180895&date=01.08.2019&dst=100039&fld=134) «Развитие физической культуры и спорта» | увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %,2021 год – 81,0 %;2022 год – 82,6 %;2023 год – 83,9 %. |
| 45 | Обеспечение доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | органы местного самоуправления автономного округа, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, Депкультуры Югры | средства местных бюджетов, госпрограмма «Развитие образования», госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта», госпрограмма «Культурное развитие» | к концу 2023 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами составляет не менее 80 процентов |
| 46 | Деятельность ресурсного центра выявления и поддержки спортивно-одаренных детей | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депспорт Югры | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=180701&date=01.08.2019&dst=100073&fld=134) «Развитие образования»,государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=180895&date=01.08.2019&dst=100039&fld=134) «Развитие физической культуры и спорта» | увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %:2021 год – 81,0 %;2022 год – 82,6 %;2023 год – 83,9 % |
| 47 | Реализация мероприятий по поддержке государственных, муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовке на территории автономного округа | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депспорт Югры | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=180701&date=01.08.2019&dst=100073&fld=134) «Развитие образования»,государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=180895&date=01.08.2019&dst=100039&fld=134) «Развитие физической культуры и спорта» | увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %:2021 год – 81,0 %;2022 год – 82,6 %;2023 год – 83,9 % |
| 48 | Создание не менее 6571 новое место дополнительного образования детей в организациях разных типов, осуществляющих образовательную деятельность | декабрь 2021 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления автономного округа (по согласованию) | госпрограмма «Развитие образования» | к концу 2021 года созданы условия для получения дополнительного образования за счет бюджетных средств для 6571 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории автономного округа |
| 49 | Создан Дом научной коллаборации на базе организации высшего образования | декабрь 2021 года | Депобразования и молодежи Югры | госпрограмма «Развитие образования» | к концу 2021 года функционирует Дом научной коллаборации на базе Сургутского государственного университета, обеспечивающий реализацию образовательных направлений «Детский университет», «Малая академия», «Уроки технологии (биологии, физики, химии, информатики) в ВУЗе», «Педагог К-21» (развитие профессионального мастерства педагогических работников), с общим охватом детей не менее 800 человек |
| 50 | Создание трех мобильных технопарков «Кванториум»  | декабрь2022 года | Депобразования и молодежи Югры | госпрограмма «Развитие образования» | к концу 2022 года в автономном округе функционирует три мобильных технопарка «Кванториум», обеспечивающих формирование актуальных и востребованных навыков и компетенций в рамках современных программ технической и естественнонаучной направленностей дополнительного образования и предметной области «технология» детям, проживающим в сельской местности |
| 51 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи путем проведения интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, игр, мероприятий, в том числе с участием детей сограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | декабрь2023 года | Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, Депкультуры Югры, органы местного самоуправления автономного округа | госпрограмма «Развитие образования», госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта», госпрограмма «Культурное развитие», средства местных бюджетов | к концу 2023 года доля школьников, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня в сферах «образование», «культура», «спорт», в общей численности обучающихся 1-11 классов, составляет не менее 55 процентов, в том числе:в 2021 году – 50 процентов,в 2022 году – 53 процента |
| * 1. **Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей**
 |
| 52 | Работа Киноклуба «Патриот» | январь – декабрь2021 года,январь – декабрь2022 года,январь – декабрь2023 года | Депкультуры Югры,АУ «Югорскийкинопрокат» | государственнаяпрограмма«Культурноепространство» | патриотическоевоспитаниеподрастающегопоколенияпосредствомкинематографа, охватне менее 250несовершеннолетнихежегодно |
| 53 | Реализация проекта «Самбо в школу» в общеобразовательных организациях | январь – декабрь2021 года,январь – декабрь2022 года,январь – декабрь2023 года | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская Федерация Самбо» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | без финансирования | патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения, развитие детско-юношеского спорта, популяризация вида спорта самбо среди обучающихсяОхват не менее 10 муниципалитетов |
| 54 | Конкурс «Ученик года» | февраль-апрель 2021 года,февраль-апрель 2022 года,февраль-апрель 2022 года | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, региональное отделение РДШ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | государственная программа «Развитие образования» | обмен опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, формирование заинтересованного отношения обучающихся к интеллектуальной, творческой и общественной деятельностиОхват не менее 18 муниципалитетов |
| 55 | Введение программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в образовательные программы дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций автономного округа | май2021 года,май2022 год,май2023 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления,(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования», текущее финансирование деятельности образовательных организаций(без дополнительного финансирования) | 100% обучающихся дошкольных образовательных организаций и 1 - 4 классов общеобразовательных организаций будут включены в обучение по программе |
| 56 | Организация обучения родителей основам детской психологии и педагогики по программе «Югорская семья - компетентные родители», направленной на повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства | май2021 года,май2022 год,май2023 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | без финансирования | Обучение не менее 50% родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций автономного округа основам детской психологии и педагогики по программе «Югорская семья - компетентные родители» ежегодно |
| 57 | Участие в проведении соревнований «Школа безопасности» | сентябрь 2021 года,сентябрь 2022 года,сентябрь 2023 года | ДепартаментгражданскойзащитынаселенияХанты-Мансийскогоавтономногоокруга – Югры(далее - Департамент гражданской защиты населения Югры) | государственнаяпрограмма Ханты-Мансийскогоавтономного округа– Югры«Безопасностьжизнедеятельности»,утвержденнаяпостановлениемПравительстваХанты-Мансийскогоавтономного округа– Югры от 5 октября2018 года № 351-п(далее – государственная программа «Безопасностьжизнедеятельности») | формированиемотивационных основличной и общественнойбезопасности;проверка уровня икачества практическойподготовки учащихся попрограмме курса«Основы безопасностижизнедеятельности»;совершенствованиепрактических навыков иумений поведения вэкстремальныхситуациях;приобретение социального опытакомандноговзаимодействия, само- ивзаимопомощи;выявление лучшихкоманд - участницокружного соревнования«Школа безопасности»для участия вмежрегиональных,всероссийскихсоревнованиях |
| 58 | Конкурс «Лучшая команда РДШ» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | сентябрь-октябрь 2021 года,сентябрь-октябрь 2022 года,сентябрь-октябрь 2023 года | Региональное отделение РДШ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | без финансирования | поддержка положительного опыта развития детских общественных инициатив в образовательных организациях региона, охват до 300 несовершеннолетних ежегодно |
| 59 | Организация совещаний по развитию Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | октябрь 2021 года,октябрь 2022 года,октябрь 2023 года | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» | Государственная программа «Развитие образования» | межведомственное взаимодействие по развитию юнармейского движения в муниципалитете |
| 60 | Организация и проведение окружного слета юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений, патриотической направленности  | октябрь 2021 года,октябрь 2022 года,октябрь 2023 года | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» | Государственная программа «Развитие образования» | патриотическоевоспитаниеподрастающегопоколенияФормирования командного духа Повышение и развитие уровня физической подготовки, воспитание морального духа и выносливостиКоличество участников ежегодно 90 человек. |
| 61 | Окружной военно-патриотический слёт «Российское движение школьников» | октябрь 2021 года,октябрь 2022 года,октябрь 2023 года | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе», региональное отделение РДШ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  | государственная программа «Развитие образования» | активизация деятельности РДШ в образовательных организациях региона, подготовка актива и выявление лучших команд РДШ, охват не менее 100 несовершеннолетних ежегодно |
| 62 | Организация и проведение окружного историко-патриотического конкурса «Служу Отечеству» среди воспитанников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»  | ноябрь2021 года,ноябрь2022 года,ноябрь2023 года | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» | Государственная программа «Развитие образования» | патриотическоевоспитаниеподрастающегопоколенияПовышения уровня знаний в области истории отечестваКоличество участников ежегодно не менее 100 человек. |
| 63 | Участие во Всероссийском юнармейском слете | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» | государственная программа «Развитие образования» | патриотическоевоспитаниеподрастающегопоколенияФормирования командного духа Повышение и развитие уровня физической подготовки, воспитание морального духа и выносливостиКоличество участников ежегодно не менее 10 человек. |
| **IV.Культурное развитие детей** |
| * 1. **Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования**
 |
| 64 | Реализация проекта «ДОМ» | февраль-май, сентябрь – декабрь 2021 год | Библиотечная ассоциация Югры  | Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества  | 20 детей из семей мигрантов смогут познакомиться с культурой принимающего сообщества через организацию и проведение исследовательской (проектной) работы по истории русской культуры, русской литературы, русского языка, обычаев и традиций народов России |
| 65 | Реализация проекта «Комикс-центр «Бумажная сова» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | февраль-май, сентябрь-декабрь2021-2023 годов | Библиотечная ассоциация Югры | собственные средства | 200 детей познакомятся с историей комиксов, с основами создания комиксов на профессиональном уровне.Не менее 100 детей примут участие в конкурсе рисованных историй, что будет способствовать развитию творческих способностей детей и молодёжи, склонных к писательской и художественной деятельности, что напрямую соответствует задаче выявления и поддержки молодых талантов в области культуры и искусства |
| 66 | Окружной конкурс инструментального исполнительства им. А.С. Знаменского» | март 2020 года | Депкультуры Югры,БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | повышение исполнительского мастерства обучающихся. Охват участников не менее 160 человек |
| 67 | Окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения» | март 2021 года, март 2022 года,март 2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | создание условий для развития исследовательских навыков обучающихся автономного округа. Охват участников не менее 150 человек ежегодно |
| 68 | Окружной открытый конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши» | март 2021 года, март 2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Сургутский музыкальный колледж» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | выявление и поддержка одаренных детей и профессионально-перспективных молодых музыкантов.Привлечение к участию не менее 50 человек ежегодно |
| 69 | Всероссийский конкурс вокального искусства «Ликование весны» | март-апрель 2021 года,март-апрель 2022 года,март-апрель 2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | развитие и сохранение певческого искусства, пропаганда и развитие вокального академического искусства.Охват участников не менее 150 человек ежегодно |
| 70 | Окружной конкурс анимационной мультипликации детских студий | март-сентябрь 2021-2023 годов | Библиотечная ассоциация Югры | собственные средства | выявление круга интересов детей в области создания мультипликационных фильмов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Реализация творческого потенциала детей в области создания мультипликационных работ |
| 71 | Окружная творческая школа «Новые имена Югры» | октябрь 2021 года,октябрь 2022 года,октябрь 2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Сургутский музыкальный колледж» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей в сфере культуры и искусства автономного округа и повышение профессионального уровня преподавателей детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций. Привлечение к участию не менее 50 человек ежегодно |
| 72 | Межрегиональный фестиваль мультипликации | октябрь 2022 года | Библиотечная ассоциация Югры | грантовая поддержка, средства партнеров | не мене 100 детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры примут участие в мастер-классах, встречах, лекциях с участием профессионалов в области мультипликации |
| 73 | Окружной открытый конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах | ноябрь 2022 года | Депкультуры Югры,БУ «Сургутский музыкальный колледж» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | выявление и поддержка одаренных детей и профессионально-перспективных молодых музыкантов.Привлечение к участию не менее 70 человек |
| **4.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** |
| 74 | Новогодняя компания:интерактивная развлекательная детская программа;показ спектакля | январь, декабрь 2021 года,январь, декабрь 2022 года,январь декабрь2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Сургутский музыкально-драматический театр» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | привлечение детской и семейной аудитории с целью приятного полезного досуга. Охват зрителей не менее 10 000 человек ежегодно |
| 75 | Цикл детского и семейного кино «Новогодние каникулы» | январь, декабрь 2021 года,январь, декабрь 2022 года,январь декабрь2023 года | Депкультуры Югры,АУ «Югорский кинопрокат» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | привлечение детской и семейной аудитории к просмотру семейного кино. Охват не менее 500 несовершеннолетних ежегодно |
| 76 | Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа» | январь-июнь 2022 года | Депкультуры Югры,бюджетное учреждение автономного округа«Этнографическиймузей под открытымнебом «Торум Маа» | государственнаяпрограмма«Культурноепространство | развитие творческого потенциала детей и молодежи на основе изучения культуры коренных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, воспитание патриотизма, любви к малой Родине. Увеличение количества детей,привлекаемых к участию в творческихмероприятиях, до 300человек |
| 77 | Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» | февраль, апрель, сентябрь, ноябрь2021 года, февраль, апрель, сентябрь, ноябрь 2022 года,февраль, апрель, сентябрь, ноябрь 2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Государственный художественный музей»  | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=23.07.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | создание условий для семейного досуга и совместного творчества, проведение не менее 4 мероприятий ежегодно, планируемое количество посетителей - не менее 400 человек ежегодно |
| 78 | Окружной конкурс детского рисунка «Радуга Югры». (проводится в дистанционной форме) | февраль-июнь2021 года | Депкультуры Югры,АУ «Окружной дом народного творчества» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | создание условий для развития художественного творчества детей посредством поддержания интереса к обычаям и традициям народов многонациональной Югры, ежегодное увеличение количества детей до 500 человек |
| 79 | Акция «Каждый ребенок имеет право на праздник» | март, июнь, сентябрь, декабрь2021 года,март, июнь, сентябрь, декабрь2022 года,март, июнь, сентябрь, декабрь2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Музей Природы и Человека» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | проведение не менее 8 мероприятий ежегодно, планируемое количество посетителей - не менее 100 человек |
| 80 | Культурно-образовательное мероприятие «В семейном кругу» | март, июнь, сентябрь, декабрь2021 года,март, июнь, сентябрь, декабрь2022 года,март, июнь, сентябрь, декабрь2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Музей Природы и Человека» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | планируемое кол-во участников - не менее 200 человек |
| 81 | Музейная программа «Таксар махум – Крепкие люди» | апрель-сентябрь 2021 года,апрель-сентябрь 2022 года,апрель-сентябрь 2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | знакомство с культурой коренных малочисленных народов Севера, привитие навыков бережного отношения к окружающей среде, формирование здорового образа жизни.Проведение в летний период не менее двух смен программы с участием в каждой группе от 20 до 30 детей |
| 82 | Хоровой фестиваль «Пасхальные хоровые Ассамблеи», День славянской письменности и культуры | май 2021 года,май 2022 года,май 2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | духовно-нравственное воспитание молодого поколения, приобщения его к православной культуре, посредством хорового пения. Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 1 000 человек ежегодно |
| 83 | Мероприятие ко Дню защиты детей «Пусть всегда будет детство» | июнь 2021 года,июнь 2022 года,июнь 2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Сургутский музыкально-драматический театр» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | привлечение детской и семейной аудитории с целью проведения приятного полезного досуга. Количество частников мероприятия не менее 500 человек ежегодно |
| 84 | Цикл кинофильмов «Летние каникулы» | июнь-август 2021 года,июнь-август 2022 года,июнь-август 2023 года | Депкультуры Югры,АУ «Югорский кинопрокат» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | привлечение детской и семейной аудитории к просмотру семейного кино. Охват не менее 5 000 несовершеннолетних ежегодно |
| 85 | Ежегодный окружной конкурс художественного творчества «Мой мир: Семья, Югра и Я» | июль 2021 года,июль 2022 года,июль 2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Государственный художественный музей» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | формирование престижа института семьи, создание условий для раскрытия творческого потенциала детей;привлечение к участию не менее 100 человек  |
| 86 | Занятия в детской театральной студии «Малышкина школа» | октябрь 2021 года,апрель 2022 года,октябрь 2022 года,апрель 2023 года,октябрь 2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Няганский театр юного зрителя» | средства от приносящей доход деятельности | развитие творческих способностей детей посредством театрального искусства. Охват детей, посещающих занятия в студии, не менее 60 человек ежегодно |
| 87 | Окружная выставка-конкурс «Волшебный калейдоскоп» | ноябрь-декабрь2021 года,ноябрь-декабрь2022 года,ноябрь-декабрь2023 года | Депкультуры ЮгрыБУ «Государственный художественный музей» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | создание мотивации для творческой самореализации детей и юношества, профориентация детей и подростков в области профессий, связанных с изобразительным искусством, привлечение к участию не менее 100 человек ежегодно |
| 88 | Окружная Школа мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов, в том числе для детей до 14 лет (мастер-классы под руководством носителей традиционной культуры) | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депкультуры ЮгрыАУ «Окружной дом народного творчества» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | увеличение охвата детей и молодежи, изучающих традиционную культуру коренных малочисленных народов Севера, до 10 человек ежегодно |
| 89 | Уроки литературы в театре | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Няганский театр юного зрителя»БУ «Сургутский музыкально-драматический театр» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | повышение интереса учащихся к литературе и театральному искусству, проведение не менее 30 уроков ежегодно; охват зрителей - не менее 900 человек |
| 90 | Реализация проекта «Музей – планета знаний» | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депкультуры Югры,БУ «Музей Природы и Человека» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=184883&date=15.04.2020&dst=100040&fld=134) «Культурное пространство» | развитие творческих способностей, навыков коммуникативного общения.Планируемое количество участников не менее 1 500 человек ежегодно |
| **V. Развитие физической культуры и спорта**  |
| 91 | Лично-командное первенство округа среди юношей, девушек по пожарно-спасательному спорту, посвященное профессиональному празднику«Дню спасателя» | ноябрь 2021 года,ноябрь 2022 годаноябрь 2023 года | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный молодежный центр»,Главное управлениеМинистерстваРоссийской Федерациипо делам гражданскойобороны, чрезвычайнымситуациям и ликвидациипоследствий стихийныхбедствий поавтономному округу(далее - Главноеуправление МЧС Россиипо автономному округу) (по согласованию),Ханты-Мансийское окружное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»(далее – ВДПО)(по согласованию) | без финансирования | популяризация прикладных видов спорта, профессии пожарного-спасателя. Повышение и развитие уровня физической подготовки, воспитание морального духа и выносливости |
| 92 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депобразования и молодежи Югры | государственнаяпрограмма «Развитие образования» | не менее 2 общеобразовательных организаций ежегодно  |
| 93 | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО)  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депспорт Югры | региональный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»; Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта»  | увеличение доли граждан автономного округа, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, из них учащихся и студентов: 2021 год – 55 %; 2022 год – 58 %; 2023 год – 63 %.  |
| 94 | Реализация федерального проекта «Самбо в школу» | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депобразование ЮгрыДепспорт ЮгрыОО Федерация «Самбо» Ханты-мансийского автономного округа – Югры  | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=180701&date=01.08.2019&dst=100073&fld=134) «Развитие образования»,государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=180895&date=01.08.2019&dst=100039&fld=134) «Развитие физической культуры и спорта» | увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %:2021 год – 81,0 %;2022 год – 82,6 %;2023 год – 83,9 % |
| 95 | Реализация всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депобразование ЮгрыДепспорт ЮгрыРОО «Федерация футбола» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=180701&date=01.08.2019&dst=100073&fld=134) «Развитие образования»,государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=180895&date=01.08.2019&dst=100039&fld=134) «Развитие физической культуры и спорта» | увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %:2021 год – 81,0 %;2022 год – 82,6 %;2023 год – 83,9 % |
| 96 | Реализация проекта «Обучение плаванию» | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депспорт ЮгрыОО «Федерация плавания и водного поло Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=180895&date=01.08.2019&dst=100039&fld=134) «Развитие физической культуры и спорта» | увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %:2021 год – 81,0 %;2022 год – 82,6 %;2023 год – 83,9 % |
| 97 | Реализация проекта «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БСАКЕТ» | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депобразование ЮгрыДепспорт Югры | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=180895&date=01.08.2019&dst=100039&fld=134) «Развитие образования», госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %:2021 год – 81,0 %;2022 год – 82,6 %;2023 год – 83,9 % |
| 98 | Вселенная спорта в маленькой игре | декабрь 2021 года | Общественная организация "Когалымская городская федерация инвалидного спорта" | Грант Губернатора Югры | организация секции по паралимпийской игре бочча для людей с инвалидностью для привлечения их к занятиям адаптивной физкультурой и спортом |
| 99 | Детская секция спортивного пэйнтбола "Кондинский снайпер" | декабрь 2021 года | Местная общественная организация«ФедерацияПэйнтбола Кондинского района» | Грант Президента | приобщение детей к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни через проведения учебно-тренировочных занятий по спортивному пэйнтболу |
| 1. Развитие инфраструктуры детства
 |
| 100 | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню детского телефона доверия | май2021 года,май2022 года,май2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | повышение мотивации к обращению на единую психологическую службу детей, подростков, родителей (законных представителей) и специалистов, работающих с проблемами детства, не менее 100 мероприятий, охват не менее 3 000 несовершеннолетних |
| 101 | Организация работы детских консультативно-диагностических центров (отделений) на базе медицинских организаций г. Сургута, г. Ханты-Мансийска, г. Нижневартовска | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,БУ «Сургутская городская клиническая больница»,БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | государственная программа  «Современное здравоохранение» | В период 2021-2023 гг. организована работа 3 детских консультативно-диагностических центров (отделений) на базе медицинских организаций г. Сургута, г. Нижневартовска, г. Ханты-Мансийскапоменять результатколичество получивших консультацию увеличение???сколько человек??? |
| 102 | Обеспечение комфортного пребывания несовершеннолетних в детских ???? в рамках проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа  «Современное здравоохранение» | 24 медицинские организации (23 детские поликлиники, 1 консультативно-диагностический центр), оказывающие первичную медико-санитарную помощь» обеспечивают комфортное пребывание несовершеннолетних в детских поликлиниках в 2021 - 2023 годахувеличение количества не будет? |
| 103 | Улучшение инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование детей комплекса ГТО  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депспорт Югры | Региональный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»; Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта»  | увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %,2021 год – 43,8 %; 2022 год – 44,7 %; 2023 год – 45,6 %. |
| 104 | Создание регионального центра по работе с одаренными детьми с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» | декабрь 2022 года  | Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, Депкультуры Югры | госпрограмма «Развитие образования», госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта», госпрограмма «Культурное развитие», | к концу 2022 года не менее 600 обучающихсяпо образовательным программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданном в региональном центре |
| 105 | Проведение информационной кампании среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о деятельности Детского телефона доверия и мероприятиях, организованных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | информированность о деятельности Детского телефона доверия, повышения мотивации детей, подростков, родителей (законных представителей) к обращению в службу экстренной психологической помощи, охват не менее 5 000 несовершеннолетних ежегодно |
| 106 | Применение служб медиации при разрешении различных видов конфликтов (детско-родительские отношения, конфликты в детско-юношеской среде, в том числе между несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, и после отбывания ими наказания, между членами семьи, в том числе с лицами старшего поколения, групповые конфликты) | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | исключение случаев рецидива наказаний в отношении несовершеннолетних, не менее 100 семей, имеющих внутрисемейные конфликты ежегодно |
| 1. **Развитие системы защиты и обеспечение прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей**
 |
| 107 | Реализация в Ханты-Мансийском автономного округе – Югре конкурсов «Лучший наставник», «Лучшая практика наставничества» | март 2021 года |  |  | повышении компетенции наставников, распространение положительного опыта наставничества, увеличение количества лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно адаптировавшихсяв самостоятельной жизниежегодное увеличение количества участников? Человек или % |
| 108 | Внедрение наставничества как механизма социально-образовательной адаптации и развития детей-сирот, детей-оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | май2021 года | Депсоцразвития Югры | Постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 339-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальное и демографическое развитие»Подпрограмма I. Поддержка семьи, материнства и детства 1.5.Популяризация семейных ценностей и защиты интересов детей | вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в проект наставничества в целях их социальной адаптации, формирования жизненных ценностей, привития полезных привычек, обучения самостоятельному проживанию при поддержке наставниковежегодное увеличение количества участников? Человек или % |
| 109 | Утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по переходу до 2024 года к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | август 2021 года | Депсоцразвития Югры | ???? | Надо прописать, чем будет утверждаться? НПА? Приказ ДСР? прописатьсокращение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре количества организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до одного учреждения  |
| 110 | Разработка и внедрение сертификата на получение социально-психологических услуг семьями опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей | ноябрь 2021 года | Депсоцразвития Югры | ???? | Надо прописать, чем будет утверждаться? НПА? Приказ ДСР? прописатьповышение компетенции опекунов, попечителей, приёмных родителей, усыновителей, сопровождение замещающих семей с целью сокращения числа детей-сирот, в отношении которых приняты решения об отмене опеки (попечительства), отстранении опекуна (попечителя)  |
| 111 | Формирование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре региональной модели управления в сфере опеки и попечительства, организации деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | до 1 января 2022 года  | Депсоцразвития Югры | ??? | Надо прописать, чем будет утверждаться? НПА? Приказ ДСР? прописатьединая региональная система управления в сфере опеки и попечительства путем изъятия у муниципальных образований автономного округа переданных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству, создания структурных подразделений в составе управлений социальной защиты населения Депсоцразвития Югры |
| 112 | Единый день правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ноябрь2021 года,ноябрь 2022 года,ноябрь 2023 года | Уполномоченный по правам ребенка в автономном округе,члены детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в автономном округе,Депобразования и молодежи Югры,Депсоцразвития Югры,Депздрав Югры,Департамент внутренней политики автономного округа (далее – Депполитики Югры)органы местного самоуправления(по согласованию) | без финансирования | повышение правовой грамотности населения, оказание правовой помощи обучающимся, родителям, сотрудникам образовательных организаций |
| 113 | Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | ежегодно | **????** | ???? | Системы нет?систематическое повышение квалификации специалистов органов опеки и попечительства субъектов Российской Федерации статистика, детей или проценты ежегодного роста охвата |
| 114 | Организация постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей  | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охват не менее 30 выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 115 | Предоставление детям, их законным представителям, усыновителям бесплатной юридической помощи в рамках «государственной системы бесплатной юридической помощи»в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом автономного округа от 16.12.2011 № 113-оз «О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь 2023 года | Депполитики Югры | государственная программа автономного округа «Профилактика правонарушенийи обеспечение отдельных прав граждан»,, утвержденная постановлениемПравительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 348-п (далее – государственная программа «Профилактика правонарушенийи обеспечение отдельных прав граждан») | предоставление юридической помощи не менее 50 детям-сиротам, детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно |
| 1. **Обеспечение повышения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов**
 |
| 116 | Реализация физкультурно-оздоровительных программ, направленных на реабилитацию детей с особенностями развития при отсутствии медицинских противопоказаний для участия | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депспорт ЮгрыБУ «Центр адаптивного спорта» | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %:2021 год – 19,8 %; 2022 год – 20 %; 2023 год – 20,2 %. |
| 117 | Реализация Всероссийского проекта реабилитации и социализации детей с инвалидностью «Лыжи мечты», «Лыжи мечты. Ролики» | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депспорт ЮгрыБУ «Центр адаптивного спорта» | Без финансирования | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %:2021 год – 19,8 %; 2022 год – 20 %; 2023 год – 20,2 % |
| 118 | Оказание ранней помощи несовершеннолетним  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа  «Современное здравоохранение» | доля детей, поступившие в образовательные организации по завершении ИПРП, из общей численности детей, завершивших ИПРП:в 2021 году – 45%;в 2022 году – 50%в 2023 году - 55% |
| 119 | Организация проведения несовершеннолетним искусственной вентиляции легких на дому | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депздрав Югры,медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | государственная программа  «Современное здравоохранение» | Увеличение количества детей, проведеннымИВЛ на дому:в 2021 году – 1 ребенок;в 2022 году – 2 ребенка;в 2023 году – 3 ребенка |
| 120 | Проведение в государственных и муниципальных образовательных организациях автономного округа с обучающимися и их законными представителями мероприятий, направленных на популяризацию электронных сервисов, в том числе тематических уроков по регистрации«личных кабинетов» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/) | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | ДепинформтехнологийЮгры,Депобразования имолодежи ЮгрыДепкультуры Югры,органы местногосамоуправления(по согласованию) | без финансирования | увеличение долидетей,использующихмеханизмполучениягосударственных имуниципальныхуслуг в электроннойформе дляулучшения качестваих жизни на основеширокогопримененияинформационно-коммуникационныхтехнологий |
| 121 | Производство и трансляция в эфире ОТРК «Югра» тематических программ и новостных сюжетов оталантливых детях и молодежи автономного округа, в том числе сособенностями развития | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Департаментобщественных ивнешних связей Югры,ОТРК «Югра»(по согласованию) | государственная программа«Развитие гражданскогоОбщества» | повышение уровня ранней профессиональной ориентации детей, развитие эффективныхпрактик предпрофессиональнойподготовки детей, в том числе с ограниченнымивозможностями здоровья;организация не менее 4программ и новостныхсюжетов ежегодно |
| 122 | Нормативно-правовое регулирование образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с инвалидностью на региональном уровне | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года. | Депобразование и молодежи Югры,муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | ??? | развитие и совершенствование региональной и муниципальной нормативной базы в сфере образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в сфере образования |
| 123 | Методическое сопровождение психолого-педагогической (ре)абилитации обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депобразование и молодежи Югры,бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры«Сургутский государственный педагогический университет» (далее СурГПУ),автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – ИРО) | государственная программа «Развитие образования» | обеспечено совершенствование методического сопровождения образования и психолого-педагогической (ре)абилитации обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью, в том числе посредством проведения общественно-значимых мероприятий, разработки и внедрения методических рекомендаций, оказания консультационной поддержки |
| 124 | Обновление инфраструктуры организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере специального образования | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депобразование и молодежи Югры | государственная программа «Развитие образования» | обеспечено создание специальных условий в организациях, реализующих в качестве основного вида деятельности адаптированные общеобразовательные программы, для качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью |
| 125 | Обеспечение повышения квалификации специалистов образовательных организаций, психолого-медико-педагогических комиссий, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам образования, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депобразование и молодежи Югры,муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования,ИРО,СурГПУ | ??? | обеспечена подготовка и повышение квалификации специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью |
| 126 | Обеспечение условий для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов по дополнительным общеобразовательным программам  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Органы местного самоуправления автономного округа, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, Депкультуры Югры | средства местных бюджетов, государственнаяпрограмма «Развитие образования», государственнаяпрограмма «Развитие физической культуры и спорта», государственнаяпрограмма «Культурное развитие» | к концу 2023 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет из числа детей с ОВЗ и детей-инвалидов, проживающих на территории автономного округа, составляет не менее 64 процентов, в том числе: к концу 2021 года – 52 процента, к концу 2022 года – 58 процентов |
| 127 | Организация работы клубов выходного дня для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | организация занятости детей с ограниченными возможностями здоровья, создание не менее 15 клубов, охват не менее 300 детей-инвалидов |
| 128 | Организация мониторинга и анализа развития системы ранней помощи  | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | повышение качества услуг ранней помощи семьям с детьми-инвалидами, охват не менее 1 000 детей-инвалидов |
| 129 | Разработка и реализация программ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации, в том числе детей-инвалидов, на основе межведомственного взаимодействия  | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | создание реабилитационно-развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных потребностей, охват детей-инвалидов не менее 3 000 детей-инвалидов |
| 130 | Обобщение эффективных социальных практик дистанционного оказания социальных реабилитационный и абилитационных услуг детям-инвалидам, в том числе проживающим в труднодоступных районах  | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | оказание помощи родителям в подготовке детей к самостоятельной жизни, не менее 300 родителей |
| 131 | Содействие родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовке детей к самостоятельной жизни | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | оказание помощи родителям в подготовке детей к самостоятельной жизни, не менее 300 родителей |
| **IХ. Обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности** |
| 132 | Акция «Месяц безопасного Интернета» | март-апрель 2021 года,март-апрель 2021 года,март-апрель 2021 года, | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | количество участников - не менее 70% обучающихся образовательных организаций автономного округа, ежегодно |
| 133 | Организация проведения региональных соревнований «Юный водник» | апрель-май 2021 года,апрель-май 2022 года,апрель-май 2023 года | Департамент образования и молодёжной политикиавтономного округа,Департамент гражданской защиты населения Югры,Главное управление МЧС России по автономному округу(по согласованию), органы местного самоуправления(по согласованию) | бюджет муниципальных образований автономного округа | совершенствование подготовки молодежи к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, популяризации деятельности спасателей, а также патриотического, нравственного и психологического воспитания подрастающего поколения |
| 134 | Обеспечение участия команды автономного округа в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», межрегиональных полевых лагерях «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» | июнь-июль 2021 года,июнь-июль 2022 года,июнь-июль 2023 года | Департамент образования и молодёжной политикиавтономного округа,Департамент гражданской защиты населения Югры,Главное управление МЧС России по автономному округу(по согласованию). | государственная программа «Безопасность жизнедеятельности», бюджет муниципальных образований автономного округа | совершенствование подготовки молодежи к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, популяризации деятельности спасателей, а также патриотического, нравственного и психологического воспитания подрастающего поколения |
| 135 | Профилактическая акция «Научись плавать» в детских оздоровительных лагерях, с привитием навыков безопасного поведения на водных объектах в каникулярный период | июнь-август 2021 года,июнь-август 2022 года,июнь-август 2023 года | Главное управление МЧС России по автономному округу(по согласованию), органы местного самоуправления(по согласованию) | без финансирования | привитие навыков безопасного поведения на водных объектах детям, посещающим организации отдыха детей и их оздоровления, включенных в окружной реестр организаций |
| 136 | Повышение уровня безопасности объектов образования и объектов детского отдыха (модернизация систем автоматической противопожарной защиты зданий с учетом эксплуатационных сроков) | август 2021 года,август 2022 года,август 2023 года | Департамент образования и молодёжной политикиавтономного округа,органы местного самоуправления (по согласованию),Главное управление МЧС России по автономному округу (по согласованию) | бюджеты муниципальных образований автономного округа  | оказание консультативно-методической помощи руководителям объектов и должностным лицам, ответственным за пожарную безопасность в исполнении законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности |
| 137 | Организация и проведение окружных соревнований «Школа безопасности» | сентябрь 2021 года, сентябрь 2022 года, сентябрь 2023 года  | Депобразования и молодежи Югры | государственная программа «Развитие образования» | не менее 15 команд муниципальных образований Югры являются участниками соревнований ежегодно  |
| 138 | Издание и распространение тематической литературы, материалов наглядной агитации по вопросам пожарной безопасности, в том числе:тематических книг для детей и подростков;брошюр;периодических печатных изданий - журналов, газет | сентябрь 2021 года,сентябрь 2022 года,сентябрь 2023 года | Департамент образования и молодёжной политики автономного округа,Департамент гражданской защиты населения Югры,органы местного самоуправления (по согласованию),Главное управление МЧС России по автономному округу(по согласованию) | текущее финансирование образовательных организаций | *умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях* |
| 139 | Внедрение в образовательный процесс комнат-тренажёров по отработке практических действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, позволяющих обеспечить моделирование различных ситуаций в муниципальных образованиях автономного округа | сентябрь 2021 года,сентябрь 2022 года,сентябрь 2023 года | Органы местного самоуправления (по согласованию),Главное управление МЧС России по автономному округу(по согласованию) | текущее финансирование образовательных организаций, бюджеты муниципальных образований автономного округа | практическая отработка детьми согласованных действий по выбору правильного решения при самостоятельной эвакуации в случае пожара |
| 140 | Окружные соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций автономного округа | сентябрь 2021 года,сентябрь 2022 года,сентябрь 2023 года | Депобразования и молодежи Югры,Департамент гражданской защиты населения Югры,Депздрав автономного округа,Депспорт автономного округа,Депкультуры автономного округа,Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа,Департамент общественных и внешних связей автономного округа,Главное управление МЧС России по автономному округу(по согласованию),Управление Министерства внутренних дел России по автономному округу(по согласованию),органы местного самоуправления(по согласованию) | государственные программы «Безопасность жизнедеятельности», «Современное здравоохранение»,«Развитие физической культуры и спорта»,«Культурное пространство»,«Развитие гражданского общества»,бюджет муниципальных образований автономного округа  | совершенствование подготовки молодежи к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, популяризации деятельности спасателей, а также патриотического, нравственного и психологического воспитания подрастающего поколения |
| 141 | Обучающие семинары при проведении Форума «Югра молодежная» для журналистов, представителей школьных и студенческих редакций по освещению в средствах массовой информации темы детства, защиты прав детей, обеспечения их комплексной безопасности, в том числе правилах безопасного поведения в интернет-пространстве,Профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения детей и молодежи в противоправную деятельность | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Департамент общественных и внешних связей автономного округа,Депобразования и молодежи Югры | государственная программа«Развитие гражданскогообщества»,государственная программа«Развитие образования» | предупреждение рисков вовлечения детей и молодежи в противоправную деятельность, повышение уровня информированностиродителей о мерах по защите детей от информации, причиняющей вред ихздоровью и развитию;расширение профессиональных компетенций журналистов ипредставителей школьных истуденческих редакций;количество участников - неменее 100 человек ежегодно |
| 142 | Создание и выпуск в эфире регионального телевидения тематической детской телепередачи по основам безопасности жизнедеятельности | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Департамент общественных и внешних связей Югры,Департамент гражданской защиты населения Югры,Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры,Депздрав Югры,Главное управление МЧС России по автономному округу (по согласованию),УМВД России поавтономному округу (по согласованию) | бюджет автономного округа | формирование устойчивых знаний у подрастающего поколения по основам безопасности жизнедеятельности посредством участия в телевизионных образовательных проектах и получения наглядной информации из СМИ  |
| 143 | Оказание адресной помощи многодетным семьям по ремонту электрооборудования и печного отопления | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Органы местного самоуправления (по согласованию),Главное управление МЧС России по автономному округу(по согласованию) | *бюджеты муниципальных образований автономного округа* | снижение вероятности возникновения пожаров и групповой гибели людей |
| 144 | Организация и проведение:конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику;учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в детском лагере, быту, в лесу и т.д. | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Главное управление МЧС России по автономному округу(по согласованию),Департамент гражданской защиты населения Югры,казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория»(далее - «Центроспас-Югория»),органы местного самоуправления (по согласованию), | без финансирования | закрепление знаний и приобретение практических навыков действий в чрезвычайных ситуациях |
| 145 | Оборудование мест проживания многодетных семей автономными пожарными извещателями с GSM-модулем, позволяющим без участия человека передать сообщение о пожаре в подразделение пожарной охраны и рядом проживающим гражданам (в качестве меры социальной поддержки) | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Департамент гражданской защиты населения Югры,Депсоцразвития Югры,Главное управление МЧС России по автономному округу(по согласованию),органы местного самоуправления (по согласованию) | государственная программа «Социальная поддержка жителей Югры», бюджеты муниципальных образований автономного округа | своевременное автоматическое оповещение маломобильных групп населения о пожаре в ночное время и незамедлительное сообщение о его возникновении в ЕДДС, а также информирование рядом проживающих граждан и родственников, способных оказать помощь по эвакуации из зоны действия опасных факторов пожара в безопасную зону |
| 146 | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав автономного округа  | без финансирования  | 100% охват несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, трудовым и бытовым устройством  |
| 147 | Распространение информационных материалов, социальной рекламы о правах ребенка, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственного родительства, через средства массовой информации, информационно­ телекоммуникационную сеть Интернет, организации и учреждения для детей | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав автономного округа  | текущее финансирование | Повышение уровня информированности несовершеннолетних и их родителей по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Не менее 10 000 раздаточного материала ежегодно. Не менее 4 –х статей ежегодно |
| 148 | Совершенствование механизмов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе проведение мероприятий по противодействию среди несовершеннолетних криминальных субкультур  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав автономного округа  | без финансирования  | снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления  |
| 149 | Реализация комплекса мер по совершенствованию системы по профилактике суицидов среди несовершеннолетних | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав автономного округа  | без финансирования  | снижение суицидальной активности несовершеннолетних  |
| 150 | Вовлечение несовершеннолетних, отбывающих наказания в воспитательных колониях, к участию в конкурсах проводимых субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних автономного округа | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав автономного округа  | текущее финансирование  | увеличение количества несовершеннолетних осужденных, участвующих в конкурсах, но не менее 3 несовершеннолетних  |
| 151 | Обеспечение контроля ответственными лицами за фильтрацией контента (содержания) компьютеров учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, на которых проводятся занятия по различным программам, в том числе обучение по использованию Интернет-ресурсов на предмет наличия материалов с информацией о способах совершения самоубийства и призывами к совершению самоубийства, в том числе с использованием автоматизированной системы мониторинга средств массовой информации | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | Обеспечение безопасности детей |
| 152 | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасного образа жизни у несовершеннолетних  | декабрь2021 года,декабрь2022 года,декабрь2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | формирование у детей ответственности за свою жизнь, не менее 50 мероприятий, охват не менее 2 000 несовершеннолетних ежегодно  |
| 153 | Проведение для детей мероприятий по направлению «Информационнаябезопасность» (соревнования, мастер-классы, викторины, тренинги) в рамках Международного IT – Форума с участием стран БРИКС и ШОС | в период проведенияМеждународногоIT – Форума сучастием странБРИКС и ШОС | ДепинформтехнологийЮгры | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ханты-Мансийскогоавтономногоокруга – Югры«Цифровоеразвитие Ханты-Мансийскогоавтономногоокруга – Югры»,утвержденнаяпостановлениемПравительстваавтономногоокругаот 5 октября 2018 года№ 353-п | Увеличение доли детей, вовлеченныхв активнуюпознавательнуюдеятельность вобластиинформационнойбезопасности сприменениеминформационных икоммуникационныхтехнологий |
| **Х. Координация, управление реализацией плана мероприятий Десятилетия детства** |
| 154 | Создание в окружных и муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики«Десятилетие детства», а также рубрики на портале «Открытый регион – Югра» для родителей (со ссылкой на интернет-портал «Я -Родитель») | март 2021 года,март 2022 года,март 2023 года | Департаментобщественных ивнешних связей Югры,органы местногосамоуправления(по согласованию),муниципальныесредства массовойинформации(по согласованию),Центр «ОткрытыйРегион» | государственная программа«Развитие гражданскогообщества» | повышение доступностиинформационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми |
| 155 | Рассмотрение на Координационном совете по реализации демографической и семейной политики в автономном округе вопроса об исполнении Плана | март 2021 года, март 2022 года, март 2022 года | Депсоцразвития Югры,Депкультуры Югры,Депздрав Югры,Депобразования имолодежи Югры,Депспорт Югры,Департаментобщественных ивнешних связей Югры,Дептруда и занятостиЮгры,ДепинформтехнологийЮгры,Депгосслужбы Югры,Депнедра и природныхресурсов Югры,Департаментгражданской защитынаселения Югры,Депполитики Югры,Природнадзор Югры,Уполномоченный поправам ребенка,Комиссия по деламнесовершеннолетних изащите их прав приПравительствеХанты-Мансийскогоавтономного округа -Югры,Общественная палатаЮгры (посогласованию),Главное управлениеМЧС России поавтономному округу (посогласованию),ФССП России поавтономному округу)(по согласованию),Управление ГИБДДУМВД России поавтономному округу(по согласованию) | без финансирования | ежегодный отчет обисполнении Плана  |
| 156 | Размещение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на работу с детьми имолодежью, на региональном информационном портале развития гражданского общества Югры«ЮГРАЖДАНИН.РФ» | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Департаментобщественных ивнешних связей Югры,«Фонд «Центргражданских исоциальных инициативЮгры»,Депсоцразвития Югры,Депкультуры Югры,Депздрав Югры,Депобразования имолодежи Югры,Депспорт Югры | государственная программа«Развитие гражданскогообщества» | популяризация деятельности социально ориентированныхнекоммерческих организаций,распространение опыта их работы |
| 157 | Координация участия негосударственных поставщиков услуг социальной сферы в осуществлении общественного контроля реализации плана мероприятий Десятилетия детства | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Депсоцразвития Югры | без финансирования | ? |
| 158 | Поддержкадеятельностисоциальноориентированныхнекоммерческихорганизаций и физических лиц по направлению«Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»», путемпредоставления на конкурсной основе Грантов губернатора  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Департаментобщественных ивнешних связей Югры | государственнаяпрограмма«Развитиегражданскогообщества» | реализация социальнозначимых проектов,развитие гражданскойактивности |
| 159 | Проведение онлайн семинара по вопросам реализации лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»  | декабрь 2021 года,декабрь 2022 года,декабрь 2023 года | Департаментобщественных ивнешних связей Югры,Депсоцразвития Югры,Депобразования имолодежи Югры,Депздрав Югры | государственнаяпрограмма«Развитиегражданскогообщества» | распространение опыта лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций, количество принявших участие социально ориентированных некоммерческих организаций |